## Field Task Route EN-JP
Task ID | Stage / 工程 | Task Description (EN) | 作業内容（日本語） | Detailed Field Instruction (EN) | 現場作業説明（日本語） | Manual Page | Predecessor | Planned MH | Actual MH | Supervisor | Technician / Welder | Planned Date | Actual Date | Status | QC Check / 検査 | QC Result | QC Inspector | Remarks
MF-001 | Preparation | Verify truck and approved drawing | 車両および承認図面の確認 | Confirm RHS frame location, serial and approved reference EH-PSG00169. | 右側フレーム位置、車両番号、承認図面EH-PSG00169を確認する。 | 1,8 | [7 empty] | Not Started | Check
MF-002 | Preparation | Prepare work area and safety controls | 作業場所と安全対策の準備 | Arrange safe access, isolation, fire protection and authorized hot-work controls. | 安全な作業足場、隔離、火災防止、火気作業許可を準備する。 | 1 | MF-001 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-003 | Inspection | Inspect crack and original seat-screw area | 亀裂および元のシートスクリュー部の点検 | Record visible crack condition and inspect original seat-screw location by NDI before relocation. | 亀裂の状態を記録し、移設前に元のシートスクリュー位置を非破壊検査する。 | 1 | MF-002 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-004 | Inspection | Review NDI findings and repair disposition | 非破壊検査結果と補修要否の確認 | If internal defects are found, obtain approved repair disposition before relocation. Determine whether crack repair Step 2 applies. | 内部欠陥があれば移設前に承認された補修方法を確認する。ステップ2の亀裂補修要否を判定する。 | 1 | MF-003 | [6 empty] | Not Started | Hold
MF-005 | Step 1 | Mark and remove existing seat screw | 既設シートスクリューの位置確認と取り外し | Locate YA40007914 and remove original seat screw per Step 1; protect surrounding structure. | YA40007914の位置を確認し、ステップ1に従い既設シートスクリューを取り外す。周辺部材を保護する。 | 2 | MF-004 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-006 | Step 1 | Inspect removal area | 取り外し部の点検 | Check original seat-screw removal area and confirm suitability for subsequent work. | 取り外し部を点検し、次工程へ進める状態であることを確認する。 | 1-2 | MF-005 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-007 | Step 2 - conditional | Mark crack repair limits | 亀裂補修範囲のマーキング | Only if crack/defect repair is required: mark affected areas using Views B and Sections C–E. | 亀裂・欠陥補修が必要な場合のみ、図Bおよび断面C～Eに従い補修範囲をマーキングする。 | 3-5 | MF-006 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-008 | Step 2 - conditional | Verify welding procedure and preheat conditions | 溶接施工要領と予熱条件の確認 | Confirm approved WPS and consumables; manual calls for 30–50°C preheat if ambient below 10°C. | 承認WPSと溶接材料を確認する。周囲温度が10°C未満の場合、資料指定の30～50°C予熱を実施する。 | 7 | MF-007 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-009 | Step 2 - conditional | Gouge or grind crack area | 亀裂部のガウジングまたは研削 | Remove indicated cracked material and extend removal 20 mm longitudinally where shown; follow section geometry. | 図示された亀裂部を除去し、指示箇所では長手方向に20mm追加除去する。断面形状に従う。 | 4-5 | MF-008 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-010 | Step 2 - conditional | Inspect cleaned excavation | 除去・清掃後の検査 | Clean excavated surface and obtain inspection acceptance before repair welding. | 除去面を清掃し、補修溶接前に検査・承認を受ける。 | 4-5 | MF-009 | [6 empty] | Not Started | Hold
MF-011 | Step 2 - conditional | Perform approved crack repair welding | 承認手順による亀裂補修溶接 | Repair weld using approved WPS; drawing references ER70S-G or E7016 as applicable. | 承認WPSに従い補修溶接する。資料には適用に応じER70S-GまたはE7016が記載されている。 | 4-5,7 | MF-010 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-012 | Step 2 - conditional | Grind repair flush and inspect | 補修溶接部の仕上げ研削と検査 | Grind flush as shown; perform required post-repair inspection to approved acceptance criteria. | 図示のとおり平滑に研削し、承認基準に従い補修後検査を実施する。 | 4-5 | MF-011 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-013 | Step 3 | Verify new seat-screw and relocation layout | 新シートスクリューと移設位置の確認 | Confirm part YA40007186 and layout dimensions against Detail a and part drawing. | 部品YA40007186と詳細図aおよび部品図に基づき移設寸法を確認する。 | 6,8 | MF-006 / MF-012 if repair | [6 empty] | Not Started | Check
MF-014 | Step 3 | Fit and position new seat screw | 新シートスクリューの位置決めと仮付け準備 | Position assembly at indicated location; verify orientation, fit and clearances before welding. | 指定位置に部品を配置し、溶接前に向き、取り合い、すき間を確認する。 | 6 | MF-013 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-015 | Step 3 | QC hold point: verify fit-up and no-weld edges | 品質確認：取付位置と溶接禁止端部 | Inspect fit-up and identify plate edges marked DO NOT WELD in Detail b. | 取付状態を検査し、詳細図bの「板コバは溶接しないこと」の箇所を確認する。 | 6 | MF-014 | [6 empty] | Not Started | Hold
MF-016 | Step 3 | Weld relocated seat screw | 移設シートスクリューの溶接 | Weld only where shown by approved drawing and WPS; do not weld prohibited plate edges. | 承認図面とWPSに示された箇所のみ溶接し、溶接禁止の板端部は溶接しない。 | 6-7 | MF-015 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-017 | Step 3 | Finish specified weld extension | 指定溶接ビード延長部の仕上げ | Grind/finish the indicated 30 mm weld extension per View F–F. | F–F矢視図に従い指定された30mmのビード延長部を研削・仕上げする。 | 7 | MF-016 | [6 empty] | Not Started | Check
MF-018 | QC / Release | Complete final inspection and NDI as required | 最終検査および必要な非破壊検査 | Verify repair and relocation against drawings, WPS and approved inspection plan; record deviations. | 図面、WPS、承認検査計画に照らして補修・移設状態を確認し、逸脱事項を記録する。 | 1-8 | MF-017 | [6 empty] | Not Started | Hold
MF-019 | QC / Release | Record photos and supervisor/QC approval | 写真記録および監督者・品質承認 | Attach before/after evidence, inspection records and supervisor/Japanese QC sign-off. | 施工前後写真、検査記録を添付し、監督者および日本人品質担当者の承認を取得する。 | 1-8 | MF-018 | [6 empty] | Not Started | Check

## Engineering Notes EN-JP
Reference / 項目 | English requirement / explanation | 日本語の説明 | Source
Document | 18. Main Frame Crack (Bottom Plate) RHS; reference EH-PSG00169 | 主フレーム亀裂（底板・右側）、資料番号 EH-PSG00169 | p.1,8
Conditional sequence | If no cracks found, execute only manual Step 1 and Step 3. | 亀裂がない場合は、資料のステップ1とステップ3のみ実施する。 | p.1
Mandatory NDI | Perform NDI at original seat-screw location before relocating; repair internal defects first. | 移設前に元のシートスクリュー位置を非破壊検査し、内部欠陥があれば先に補修する。 | p.1
Seat screw removal | Existing seat screw: YA40007914 | 既設シートスクリュー：YA40007914 | p.2
Crack repair | Sections C–E show crack excavation, welding and grinding; 20 mm additional longitudinal removal indicated. | 断面C～Eに亀裂除去・溶接・研削を示す。長手方向20mm追加除去の指示あり。 | p.4–5
Relocated seat screw | Part drawing YA40007186; placement per Detail a. | 移設部品図 YA40007186、取付位置は詳細図aに従う。 | p.6,8
No weld areas | Detail b explicitly marks plate edges DO NOT WELD. | 詳細図bに板端部の溶接禁止が明示されている。 | p.6
Weld finishing | View F–F indicates grind to extend bead approximately 30 mm. | F–F矢視図にビードを約30mm延長する研削仕上げ指示がある。 | p.7
Consumables | Manual references NITTETSU YM-26 (AWS A5.18 ER70S-G) or KOBELCO LB-26 (AWS A5.1 E7016) or equivalents. | 資料記載の溶接材料：YM-26（ER70S-G）、LB-26（E7016）または同等品。 | p.7
Preheat | 30–50°C when ambient temperature is below 10°C during gouging/welding. | 外気温10°C未満でガウジング・溶接する場合は30～50°Cに予熱する。 | p.7
Planning assumptions | Task splitting, QC hold points and Japanese explanations are project controls; not verbatim manual steps. | 作業細分化、品質ホールドポイント、日本語説明は管理用の提案であり、資料原文そのものではない。 | Project planning
Labor estimates | Planned MH left blank pending workshop estimation; do not assume durations from drawing. | 図面に作業時間の指定がないため、予定工数は現場見積りまで空欄とする。 | Project planning