## Gantt Chart HCMZ trucks
|  |  |  | Project Manager: |  | Marcos Madeiros
|  |  |  | Prepare By: |  | Yuya tada
|  |  |  | Project Start: |  | 2026-09-14
|  |  |  | Today Date: |  | 2026-10-23
|  |  |  | Display Week: |  | 1
[9 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08 | [6 empty] | 2027-02-15 | [6 empty] | 2027-02-22 | [6 empty] | 2027-03-01 | [6 empty] | 2027-03-08 | [6 empty] | 2027-03-15 | [6 empty] | 2027-03-22 | [6 empty] | 2027-03-29 | [6 empty] | 2027-04-05 | [6 empty] | 2027-04-12 | [6 empty] | 2027-04-19 | [6 empty] | 2027-04-26 | [6 empty] | 2027-05-03 | [6 empty] | 2027-05-10 | [6 empty] | 2027-05-17 | [6 empty] | 2027-05-24 | [6 empty] | 2027-05-31 | [6 empty] | 2027-06-07 | [6 empty] | 2027-06-14 | [6 empty] | 2027-06-21 | [6 empty] | 2027-06-28 | [6 empty] | 2027-07-05 | [6 empty] | 2027-07-12 | [6 empty] | 2027-07-19 | [6 empty] | 2027-07-26 | [6 empty] | 2027-08-02 | [6 empty] | 2027-08-09 | [6 empty] | 2027-08-16 | [6 empty] | 2027-08-23 | [6 empty] | 2027-08-30 | [6 empty] | 2027-09-06 | [6 empty] | 2027-09-13
| ITEM | TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | Work Days | time axis 2026-09-14 to 2027-09-19
 | time axis 2026-09-14 to 2027-09-19
RD 220: Original Plan | bar: 2026-09-23 to 2026-10-18
| RD 220: Forecast |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-10-18 | bar: 2026-09-18 to 2026-10-18
| 1 | Trailing arm lowering |  | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 1
| 2 | Trunnion cap machining |  | 100% | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5
| 3 | Trunnion modification |  | 100% | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 15
| 4 | High arch reinforcement |  | 100% | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 5
| 5 | Nose cone update |  | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2
| 6 | RHS seat screw update |  | 100% | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2
RD 221: Original Plan | bar: 2026-09-18 to 2026-10-27
RD 221: Forecast | bar: 2026-09-18 to 2026-10-25
| 1 | Trailing arm lowering |  | 100% | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 1
| 2 | Trunnion cap machining |  | 100% | 2026-09-19 | 2026-09-23 | 5
| 3 | Trunnion modification |  | 100% | 2026-10-11 | 2026-10-15 | 5
| 4 | High arch reinforcement |  | 100% | 2026-10-18 | 2026-10-22 | 8
| 5 | Nose cone update |  | 100% | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2
| 6 | RHS seat screw update |  | 100% | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2
RD 222: Original Plan | bar: 2026-10-11 to 2026-11-02
| RD 222: Forecast |  |  |  |  | 2026-10-30 | bar: 2026-10-11 to 2026-10-30
| 1 | Trailing arm lowering |  | 100% | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | 1
| 2 | Trunnion cap machining |  | 100% | 2026-10-18 | 2026-10-23 | 5
| 3 | Trunnion modification |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 15
| 4 | Trailing arm assembly |  | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
| 5 | High arch reinforcement |  | 100% | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 6
| 6 | Nose cone update |  | 100% | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 2
| 7 | RHS seat screw update |  | 100% | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1 | 1
| 8 | LHS seat screw update |  | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
RD 223: Original Plan | bar: 2026-10-14 to 2026-11-06
| RD 223: Forecast |  |  |  |  | 2026-10-28 | bar: 2026-10-14 to 2026-10-28
| 1 | Trailing arm lowering | SWB - John | 100% | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | SWB - John | 50% | 2026-10-18 | 2026-10-23 |  | 6
| 3 | Trunnion modification | SWB - John | 100% | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 1
| 4 | Trailing arm assembly |  | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23
| 5 | High arch reinforcement | SWB - Andrew | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-28 |  | 6
| 6 | Nose cone update | SWB - Andrew | 100% | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  | 1
| 7 | RHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  | 1
| 8 | LHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  | 1
RD 224: Original Plan | bar: 2026-10-29 to 2026-11-16
| RD 224: Forecast |  |  |  |  | 2026-11-14 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-14
| 1 | Trailing arm lowering | SWB - John | 0% | 2026-10-26 | 2026-10-26 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | SWB - John | 0% | 2026-10-29 | 2026-11-08 |  | 11
| 3 | Trunnion modification | SWB - John | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-13 |  | 5
| 4 | Trailing arm assembly |  | 0% | 2026-11-14 | 2026-11-14
| 5 | High arch reinforcement | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-04 |  | 3
9 | 6 | Nose cone update | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | 5
| 7 | RHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  | 2
| 8 | LHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  | 2
RD 225: Original Plan | bar: 2026-11-02 to 2026-11-17
| RD 225: Forecast |  |  |  |  | 2026-11-20 | bar: 2026-10-30 to 2026-11-21
| 1 | Trailing arm lowering | SWB - John | 0% | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | SWB - John | 0% | 2026-11-07 | 2026-11-13 |  | 7
| 3 | Trunnion modification | SWB - John | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  | 5
| 4 | Trailing arm assembly |  | 0% | 2026-11-21 | 2026-11-21
| 5 | High arch reinforcement | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-11 |  | 3
| 6 | Nose cone update | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-02 | 2026-11-06 |  | 5
| 7 | RHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-10 |  | 2
| 8 | LHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | 1
RD 226: Original Plan | bar: 2026-11-16 to 2026-11-30
| RD 226: Forecast |  |  |  |  | 2026-11-28 | bar: 2026-10-29 to 2026-11-28
| 1 | Trailing arm lowering | SWB - John | 0% | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | SWB - John | 0% | 2026-10-29 | 2026-11-08 |  | 11
| 3 | Trunnion modification | SWB - John | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-27 |  | 5
| 4 | Trailing arm assembly |  | 0% | 2026-11-28 | 2026-11-28
| 5 | High arch reinforcement | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-16 | 2026-11-18 |  | 3
| 6 | Nose cone update | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  | 2
| 7 | RHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-24 |  | 2
| 8 | LHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  | 2
RD 227: Original Plan | bar: 2026-11-19 to 2026-12-14
| RD 227: Forecast |  |  |  |  | 2026-12-04 | bar: 2026-11-18 to 2026-12-04
| 1 | Trailing arm lowering | SWB - John | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | SWB - John | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 1
| 3 | Trunnion modification | SWB - John | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 4 | 4
| 4 | Trailing arm assembly |  | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04
| 5 | High arch reinforcement | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  | 3
| 6 | Nose cone update | SWB - Andrew | 0% | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  | 2
| 7 | RHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-11-30 | 2026-12-01 |  | 2
| 8 | LHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  | 1
RD 228: Original Plan | bar: 2026-10-28 to 2026-12-21
| RD 228: Forecast |  |  |  |  | 2026-12-07 | bar: 2026-10-28 to 2026-12-07
| 1 | Trailing arm lowering | SWB - John | 0% | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | SWB - John | 0% | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 1
| 3 | Trunnion modification | SWB - John | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-07 |  | 4
| 4 | Trailing arm assembly |  | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04
| 5 | High arch reinforcement | SWB - Andrew | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-31 |  | 4
| 6 | Nose cone update | SWB - Andrew | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-31 |  | 4
| 7 | RHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  | 2
| 8 | LHS seat screw update | SWB - John | 0% | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  | 2
RD 229: Original Plan | bar: 2026-12-07 to 2027-01-18
| RD 229: Forecast |  |  |  |  | 2026-12-16 | bar: 2026-12-04 to 2026-12-16
| 1 | Trailing arm lowering | #REF! | 0% | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | #REF! | 0% |  |  |  | #VALUE!
| 3 | Trunnion modification | #REF! | 0% | 2026-12-08 | 2026-12-11 |  | 4
| 4 | Trailing arm assembly | #REF! | 0% | 2026-12-16 | 2026-12-16 |  | 1
| 5 | High arch reinforcement | #REF! | 0% | 2026-12-07 | 2026-12-09 |  | 3
| 6 | Nose cone update | #REF! | 0% | 2026-12-10 | 2026-12-12 |  | 3
| 7 | RHS seat screw update | #REF! | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  | 1
| 8 | LHS seat screw update | #REF! | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  | 1
RD 230: Original Plan | bar: 2026-12-07 to 2027-01-25
| RD 230: Forecast |  |  |  |  | 2026-12-24 | bar: 2026-12-11 to 2026-12-24
| 1 | Trailing arm lowering | #REF! | 0% | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | #REF! | 0% |  |  |  | #VALUE!
| 3 | Trunnion modification | #REF! | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-17 |  | 4
| 4 | Trailing arm assembly | #REF! | 0% | 2026-12-24 | 2026-12-24 |  | 1
| 5 | High arch reinforcement | #REF! | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-16 |  | 3
| 6 | Nose cone update | #REF! | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-22 |  | 6
| 7 | RHS seat screw update | #REF! | 0% | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  | 1
| 8 | LHS seat screw update | #REF! | 0% | 2026-12-21 | 2026-12-21 |  | 1
RD 231: Original Plan | bar: 2026-12-17 to 2027-02-01
| RD 231: Forecast |  |  |  |  | 2026-12-25 | bar: 2026-12-11 to 2026-12-25
| 1 | Trailing arm lowering | #REF! | 0% | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  | 1
| 2 | Trunnion cap machining | #REF! | 0% |  |  |  | #VALUE!
| 3 | Trunnion modification | #REF! | 0% | 2026-12-18 | 2026-12-23 |  | 6
| 4 | Trailing arm assembly | #REF! | 0% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 1
| 5 | High arch reinforcement | #REF! | 0% | 2026-12-14 | 2026-12-16 |  | 3
| 6 | Nose cone update | #REF! | 0% | 2026-12-17 | 2026-12-22 |  | 6
| 7 | RHS seat screw update | #REF! | 0% | 2026-12-23 | 2026-12-23 |  | 1
| 8 | LHS seat screw update | #REF! | 0% | 2026-12-24 | 2026-12-24 |  | 1
LANDCROS | bar: 2026-09-14 to 2026-12-02
Stress Test Measument